## escala
ESCALA DE PROBABILIDAD
NIVEL | VALOR | CRITERIO
Muy baja | 1 | < 10% casi imposible que ocurra
Baja | 2 | 10% - 30 % - puede ocurrir pero es raro
Media | 3 | 30% - 60% puede ocurrir en algun momento
Alta | 4 | 60% - 90% es posible que ocurra
Muy Alta | 5 | > 90% ocurrira seguro
ESCALA DE IMPACTO
NIVEL | VALOR | CRITERIO
Muy bajo | 1 | Ningún retraso real (menos de 1 día)
Bajo | 2 | Retraso de 1 a 3 días
Medio | 3 | Retraso de 4 a 7 días (1 semana)
Alto | 4 | Retraso de 8 a 15 días (2 semanas)
Muy Alto | 5 | Retraso > 15 días o pérdida de un Sprint completo

## riesgos
ID | Identificador del Riesgo | Titulo | Descripcion del riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto | FACTOR
1 | R001 | Abandono de algún integrante del proyecto | Problemas personales, salud, desmotivación o viaje de algún miembro. Ocasiona redistribución de tareas entre los integrantes que quedan | Recursos | 2 | 4 | 8
2 | R002 | Falta de participación en reuniones Scrum | Falta de compromiso, horarios conflictivos o mala organización. Causa descoordinación y problemas de integración | Direccion | 4 | 3 | 12
3 | R003 | No cumplimiento de cronogramas | Mala estimación de tiempos o tareas más complejas de lo esperado. Genera entregas tarde y acumulación de trabajo | Direccion | 4 | 4 | 16
4 | R004 | Fallo de hardware de un integrante | El computador de algún desarrollador puede dañarse o perderse información local si no se sube constantemente a GitHub, afectando la disponibilidad del recurso | Tecnicos | 2 | 3 | 6
5 | R005 | Bajo desempeño de SQLite con datos crecientes | El proyecto usa SQLite. A medida que se registren más rutas, autobuses y asignaciones, las consultas podrían volverse lentas y afectar la experiencia del usuario | Tecnicos | 3 | 3 | 9
6 | R006 | Conflictos en el repositorio (GitHub | Al trabajar 5 personas en paralelo, pueden generarse conflictos de merge que requieran tiempo para resolverse, afectando la integración continua | Tecnicos | 3 | 3 | 9
7 | R007 | Mala comunicación con el cliente Sotracauca | Si el cliente no responde oportunamente las dudas sobre requisitos o no valida los prototipos a tiempo, el equipo se bloquea y no puede avanzar. | Organizacionales | 3 | 4 | 12
8 | R008 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | Los operadores de Sotracauca están acostumbrados a procesos manuales (papel, llamadas). Podrían rechazar el nuevo sistema digital | Organizacionales | 2 | 3 | 6
9 | R009 | Mala definición de requerimientos | Algunas historias de usuario tienen descripciones genéricas como "gestionar la información de los autobuses". No está claro qué se puede modificar exactamente | Funcionales | 3 | 4 | 12
10 | R010 | Cambios en normativas de transporte público | Nuevas regulaciones gubernamentales sobre transporte público podrían exigir cambios en el sistema o en los reportes generados | Funcionales | 2 | 3 | 6
11 | R011 | Problemas de conectividad a Internet en la zona de operación | El cliente Sotracauca opera en zonas con posible mala conexión, afectando el uso del sistema en producción y la sincronización de datos | Técnicos | 3 | 3 | 9
12 | R012 | Incremento en costos de infraestructura o herramientas | Servicios en la nube, licencias o herramientas necesarias podrían aumentar de precio o cobrar por uso no previsto inicialmente | Presupuesto | 2 | 2 | 4

## matriz
Probabilidad / Impacto | Muy bajo 5% | Bajo 10% | Media 20% | Alta 40% | Muy Alta 80%
Muy alta 90% | 4.5% | 9% | 18% | 36% | 72%
Alta 70% | 3.5% | 7% | 14% | 28% | 56%
Media 50% | 2.5% | 5% | 10% | 20% | 40%
Baja 30% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 24%
Muy Baja 10% | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 8%