## Póker
STORY PLANNING
[8 empty] | SPRINTS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
No. HISTORIA | numero tecnico | HISTORIA DE USU | ANALISTA | DISEÑADOR | TESTER | CONCUERDO |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2026-01-01 | Yo como operador de rutas quiero crear rutas con su guía de caminos para establecer los recorridos | 13 | 13 | 5 | 13 | HISTORIA DE USUARIO | HU-1 |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-23
2 | 2026-02-01 | Yo como operador de rutas quiero mantener las rutas y sus modificaciones para mantenerlas actualizadas. | 5 | 13 | 8 | 8 |  | HU-2
3 | 2026-03-01 | Yo como operador de rutas quiero consultar la informacion para una ruta existente | 2 | 2 | 3 | 2 |  | HU-3
4 | 2026-01-02 | Yo como gestor operativo quiero asignar los autobuses en la incorporacion de la flota para mantener control de los vehículos disponibles. | 13 | 3 | 1 | 8 |  |  | HU - 4 |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-13
5 | 2026-02-02 | Yo como gestor operativo quiero modificar los datos tecnicos de un autobus para mantener actualizada la información del vehículo y los estados mismos | 3 | 5 | 2 | 5 |  |  | HU - 5
6 | 2026-03-02 | Yo como gestor operativo quiero consultar los estados de los autobuses para verificar la disponibilidad de la flota. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  | HU - 6
7 | 2026-01-03 | Yo como gestor operativo quiero asignar el rol al conductor y permitir su acceso al sistema | 5 | 8 | 5 | 8 |  |  | HU - 7
8 | 2026-02-03 | yo como gestor operativo quiero modificar los datos de conductores para llevar control del personal | 5 | 8 | 2 | 8 |  |  |  | HU - 8 |  | 2026-04-14 | 2026-05-04
9 | 2026-01-04 | Yo como gestor operativo quiero asignar un autobús a una ruta y un conductor para planificar la operación | 8 | 5 | 5 | 8 |  |  |  | HU - 9
10 | 2026-02-04 | Yo como gestor operativo quiero gestionar las asignaciones de los autobuses para ver los fucionamientos de los mismos | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | HU - 10
11 | 2026-03-04 | Yo como gestor operativo quiero consultar las asignaciones activas para verificar el estado del servicio | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  |  | HU - 11
12 | 2026-01-05 | Yo como conductor quiero validar la llegada a los puntos clave para llevar control del trayecto. | 5 | 8 | 5 | 5 |  |  |  |  | HU-12 | 2026-05-05 | 2026-05-26
13 | 2026-02-05 | Yo como conductor quiero validar la hora de salida de la ruta para dejar registro del inicio del recorrido. | 8 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | HU-13
14 | 2026-03-05 | Yo como conductor quiero informar el estado del autobus para llevar control del mismo y las reparaciones correspondientes | 8 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | HU-14