## Póker
HISTORY MAPING
HU | No Historia (segun epica) | HISTORIA DE USUARIO | COMPLEJIDAD |  |  |  |  | SPRINTS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  |  | ANALISTA | DISEÑADOR | TESTER | CONCUERDO |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2026-01-01 | Yo como operador de rutas quiero crear rutas con su guía de caminos para establecer los recorridos | 13 | 13 | 5 | 13 | HISTORIA DE USUARIO | HU-1 |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-23
2 | 2026-02-01 | Yo como operador de rutas quiero modificar las paradas de una ruta para ajustarlas segun los requerimeintos | 5 | 13 | 8 | 8 |  | HU-2
3 | 2026-03-01 | Yo como operador de rutas quiero actualizar los tiempos estimados para la operacion operativa | 3 | 5 | 5 | 5 |  | HU-3
4 | 2026-04-01 | Yo como operador de rutas quiero consultar la informacion para una ruta existente | 2 | 2 | 3 | 2 |  | HU-4
5 | 2026-01-02 | Yo como gestor operativo quiero registrar los autobuses en la incorporacion de la flota para mantener control de los vehículos disponibles. | 13 | 3 | 1 | 8 |  |  | HU - 5 |  |  | 2026-03-24
6 | 2026-02-02 | Yo como gestor operativo quiero modificar los datos tecnicos de un autobus para mantener actualizada la información del vehículo. | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | HU - 6
7 | 2026-03-02 | Yo como gestor operativo quiero cambiar el estado del autobús para reflejar su disponibilidad en la operación. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | HU - 7
8 | 2026-04-02 | Yo como gestor operativo quiero consultar los estados de los autobuses para verificar la disponibilidad de la flota. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | HU - 8
9 | 2026-01-03 | Yo como gestor operativo quiero asignar el rol al conductor y permitir su acceso al sistema | 13 | 8 | 2 | 8 |  |  | HU - 09
10 | 2026-02-03 | yo como gestor operativo quiero actualizar los datos del conductor para mantener actualizada su información. | 5 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | HU - 10
11 | 2026-03-03 | Yo como gestor operativo quiero modificar la asignacion de un autobus con una ruta | 3 | 8 | 5 | 5 |  |  | HU - 11
12 | 2026-04-03 | Yo como gestor operativo quiero consultar las asignaciones activas para verificar el estado de las operaciones. | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | HU - 12
13 | 2026-01-04 | Yo como gestor operativo quiero asignar un autobús a una ruta específica para planificar la operación | 8 | 5 | 5 | 8 |  |  | HU - 13
14 | 2026-02-04 | Yo como gestor operativo quiero asignar un autobús a un conductor para garantizar la ejecución del recorrido | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | HU - 14
15 | 2026-03-04 | Yo como gestor operativo quiero modificar una asignación registrada de autobus con conductor. | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | HU - 15
16 | 2026-04-04 | Yo como gestor operativo quiero consultar las asignaciones activas para verificar el estado del servicio | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | HU - 16
17 | 2026-01-05 | Yo como conductor quiero validar las horas clave de la ruta para dejar registro del inicio del recorrido. | 8 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | HU - 17
18 | 2026-02-05 | Yo como conductor quiero validar la llegada a los puntos clave para llevar control del trayecto. | 5 | 8 | 5 | 5 |  |  |  | HU - 18
19 | 2026-03-05 | Yo como conductor quiero informar el estado del vehículo para informar al área correspondiente. | 8 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | HU - 19
20 | 2026-04-05 | Yo como conductor quiero reportar accidentes o problemas durante la ruta para garantizar seguimiento. | 8 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | HU-20

## Hoja 3
HISTORY MAPING
| SPRINTS |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FIN
| 1 | 2 | 3 | 4
HISTORIA DE USUARIO | HU-1 |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-23
HU-2
HU-3
HU-4
|  | HU - 5 |  |  | 2026-03-24
HU - 6
HU - 7
HU - 8
HU - 09
HU - 10
HU - 11
HU - 12
HU - 13
HU - 14
HU - 15
HU - 16
HU - 17
HU - 18
HU - 19
HU-20